## 任务计划
任务序号 | 测试任务 | 执行人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
work01 | 测试计划 | 项目经理 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 完成 | 2018-10-08 | 2018-10-09
work02 | 测试需求分析 | 项目经理 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 未开始
work03 | 详细测试计划 | 项目经理 |  |  | 进行中
work04 | 测试用例 | 项目组全体 | 2018-10-08 | 2018-10-18 | 完成 | 2018-10-09 | 2018-10-18
work05 | 功能测试计划 | 项目经理 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 未开始
work06 | 手工测试用例录入 | 技术总监 |  |  | 未开始
work07 | 手工测试用例执行 | 测试人员 |  |  | 进行中
work08 | 自动化测试脚本和报告 | 项目经理 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 完成 | 2018-10-18 | 2018-10-19
work09 | 功能测试报告 | 项目经理 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 未开始
work10 | 功能测试缺陷 | 测试开发
work11 | 性能测试计划 | 技术总监
work12 | 性能测试用例 | 技术总监
work13 | 性能测试脚本场景报告 | 技术总监
work14 | 测试总结 | 项目经理
work15 | 其他输出物 | 项目经理
work16
work17